ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Рыбинского муниципального района» на 2014-2022 годы

за 2020 год

Программа утверждена постановлением администрации РМР от 29.05.2014 № 939.

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование МЦП/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. рублей | Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОБ | МБ |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы управления земельными ресурсами в рамках территориального планирования» | 609,9 | 609,9 | 8777,2 | 8179,3 | МБ - 597,9 - нарушение подрядной организацией сроков исполнения и иных условий контракта; экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур. |
| 2 | Основное мероприятие: «Развитие агропромышленного комплекса в Рыбинском муниципальном районе» | 4,5 | 4,5 | 366,4 | 366,3 | исполнение в объеме фактически произведенных расходов. |
|  | Итого по муниципальной программе | 614,4 | 614,4 | 9143,6 | 8545,6 | МБ – 598,0 |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое | плановое | фактическое |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Рыбинского муниципального района» |
| 1 | Удельный вес сельского населения, удовлетворенного качеством жизни* | % | 51 | 55 | 55 |
| Основное мероприятие: «Развитие агропромышленного комплекса в Рыбинском муниципальном районе» |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % |  | 107,0 | 109,0 |
| 2 | Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе | % |  | 75 | 60 |
| ВЦП "Совершенствование системы управления земельными ресурсами в рамках территориального планирования" на 2016-2022 |
| 1 | Изьятие и резервирование земельных участков для строительства объектов местного значения. Контроль использования земельных участков | Кол-во участков Кол-во участков | 2 23 | 5 108 | 5 108 |
| 2 | Выполнение независимой профессиональной оценки по определению рыночной стоимости за земельные участки | Кол-во |  | 16 | 16 |
| 3 | Подготовка топографо-геодезических карт на базе современных автоматизированных систем и информационных технологий | К-во участков/ га | 3/145 | 6/38 | 6/38 |
| 4 | Формирование ИСОГД | К-во документов | 450 | 305 | 305 |
| 5 | Разработка и утверждение документов территориального планирования: - Нормативы градостроительного проектирования района, поселений - Генеральные планы - Правила землепользования и застройки | К-во документов | Всего 8 1 5 2 | 10 0 6 4 | 4 0 0 4 |
| 6 | Разработка градостроительной документации: - Проекты планировки территории | К-во проектов | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Подбор земельных участков для многоквартирного жилищного строительства | Кол/га | 0 | 6/1,5 | 6/1,5 |
| 8 | Подбор земельных участков для комплексного использования в целях малоэтажного жилищного строительства | Кол/га | 0 | 6/40 | 6/40 |
| 9 | Демонтаж рекламных конструкций | К-во | 20 | 0 | 0 |
| 10 | Формирование земельные участков для многодетных семей | К-во | 0 | 411 | 411 |
| 11 | Формирование земельных участков для реализации с аукциона | К-во | 0 | 23 | 23 |
| 12 | Формирование земельных участков для муниципальных нужд | К-во | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Выполнение карты (планов) объектов землеустройства - описание местоположения границ населенных пунктов Рыбинского муниципального района и территориальных зон, входящих в них | К-во | 0 | 100 | 100 |
| 14 | Описание границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений Ярославской области | К-во | 0 | 26 | 26 |
| 15 | Размещение в ИСОГД документов, предусмотренных классификатором ИСОГД в растровом и векторном и формате с обеспечением их взаимосвязи с пространственными данными карты ИНГЕО | Кол-во | 0 | 305 | 305 |
| 16 | Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия | К-во | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Конвертация слоев документов территориального планирования в формат карты ИНГЕО | Кол-во документов | 0 | 0 | 0 |

3. Изменения в программу вносились на основании постановлений администрации Рыбинского муниципального района  от 05.02.2019 № 189, от 04.03.2019 № 421, от 23.05.2019 № 900, от 02.08.2019 № 1358, от 27.01.2020 № 69, от 12.02.2020 № 204, от 29.06.2020 № 673, от 16.11.2020 № 1283, от 04.03.2021 № 252).

4. Результаты реализации  мероприятий ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления земельными ресурсами в рамках территориального планирования»:

- погашена кредиторская задолженность за выполненные работы 2019 года по описанию границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений Ярославской области за счет средств областного бюджета в размере 609,9 тыс.руб.;

-  выданы 294 градостроительных планов земельных участков, предоставлены сведения об организациях, выдающих технические условия подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно - технического обеспечения;

-  разработаны проекты по внесению изменений в генеральные планы и в правила землепользования и застройки в Октябрьском, Судоверфском, Волжском и Покровском сельских поселениях (58,8 тыс.руб.);

-   проведена рыночная оценка 2 земельных участков для муниципальных нужд и рыночная оценка годовой арендной платы 14 земельных участков (241,9 тыс.руб.);

-   сформированы 434 земельных участка, в том числе 411 земельных участка многодетным семьям и 23 земельных участков для реализации с аукционов (252,3 тыс.руб.);

-    проведена топографическая съемка 6 земельных участков, общей площадью 38,6 га (40,0 тыс.руб.);

- выполнено описание местоположения 170 границ населенных пунктов Рыбинского муниципального района (147,2 тыс.руб.);

-  описаны границы 26 территориальных зон, состоящих из 596 контуров в 9 сельских поселениях и вносились изменения в 16 территориальных зон, состоящих из 340 контуров в 6 сельских поселениях (1 321,3 тыс.руб., из них 1 044,9 тыс.руб. направлены на погашение задолженности за выполненные работы 2019 года);

- актуализирована база арендаторов земельных участков в программном обеспечении «Управление имуществом» в части изменения кадастровой стоимости земельных участков и ставок арендной платы по 4 318 действующим договорам аренды (206,2 тыс.руб.);

- оформлено 29 земельных участков на строительство коллектора от д.Дюдьково до ГОСК в мкр.Копаево г.Рыбинска (401,1 тыс.руб.);

- подготовлены к размещению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) 305 документов в растровом и векторном формате с обеспечением взаимосвязи с данными карты инструментальной геоинформационной системы "ИнГео"(67,4 тыс.руб.).

Результаты реализации основного мероприятия «Развитие агропромышленного комплекса в Рыбинском районе»:

- предоставлены субсидии сельскохозяйственному предприятию АО «Ярославский бройлер»  на возмещение части затрат по закреплению 3 молодых специалистов на селе в сумме 96,0 тыс. руб.;

- предоставлены субсидии 4 сельскохозяйственным предприятиям на возмещение части затрат по ветеринарному обслуживанию и лабораторным исследованиям крови сельскохозяйственных животных, по исследованиям содержания питательных веществ кормов собственного производства в сумме 95,0 тыс. руб.;

- проведена работа с сельхозпредприятиями Рыбинского муниципального района по сбору и обработке информации в сфере животноводства (сбор информации о закупке кормов, анализ обеспеченности животных кормами; проведение мониторинга производства молока, его качества по содержанию жира, белка и сортности, а также реализации); оказаны услуги по консультированию специалистов сельхозпредприятий по вопросам бонитировки стада (175,0 тыс.руб.).

подготовлено справок-расчетов сельхозпроизводителей, на предоставление субсидий из областного бюджета (4,5 тыс.руб.).

Начальник управления АПК, архитектуры

и земельных отношений  администрации

Рыбинского муниципального района                                                                                                                                      М. В. Лозовская

Исполнитель Кнутова А.А. (4855) 21-19-85