ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

«Физическая культура и спорт в Рыбинском муниципальном районе»

на 2022-2024годы» за 2022 год.

Электронный адрес: <http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upravlenie-apk-arkhitektury-i-zemelnykh-otnoshenij/munitsipalnye-programmy/4655-vtsp-fizicheskaya-kultura-i-sporta-v-rybinskom-munitsipalnom-rajone>

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия [<1>](#Par3045) | Вид бюджетного ассигнования [<2>](#Par3046) | Единица измерения | Источник финансирования [<3>](#Par3047) | Значение результата, объем финансирования | | Причина отклонения от планового значения |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Информация о показателях цели ведомственной целевой программы. | | | | | | | |
| 1 | Количество лиц прошедших подготовку по программам спортивной подготовки |  | Чел. |  | 15 | 15 |  |
| 2 | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения Рыбинского муниципального района |  | % |  | 40 | 40 |  |
| 3 | Доля населения Рыбинского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения Рыбинского населения Рыбинского района, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  | % |  | 1 | 1 |  |
| 4 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя 5из единовременной 6пропускной способности объектов спорта |  | % |  | 55,6 | 55,6 |  |
| 5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения |  | % |  | 21 | 21 |  |
| 6 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами существующих объектов спорта |  | % |  | 100 | 100 |  |
| 7 | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет |  | % |  | 50 | 50 |  |
| 8 | Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в организациях, осуществляющих физкультурно-спортивную работу |  | Ед. |  | 21 | 21 |  |
| Информация о задачах, мероприятиях и результатах ведомственной целевой программы. | | | | | | | |
| 1. | **Задача 1.** Развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения района | Бюджетные ассигнования на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | тыс. руб. | всего  МБ  ВН | 13883,8  13057,7  826,1 | 13883,8  13057,7  826,1 |  |
| 1.1 | Результаты: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территории района |  | ед. |  | 474 | 474 |  |
| 1.1.2 | Количество спортивно-оздоровительных групп |  | ед. |  | 54 | 54 |  |
| 1.1.3 | Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом |  | чел |  | 4320 | 4320 |  |
| 1.1.4 | Количество участий в муниципальных, региональных, межрегиональных, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях |  | ед. |  | 38 | 38 |  |
| 1.1.5 | Количество мероприятий по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО |  | ед. |  | 34 | 34 |  |
| 1.1.6 | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта |  | чел. |  | 200 | 200 |  |
| 1.2 | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Организация и проведение районных, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |  | тыс руб. | Всего  МБ | 963,6  963,6 | 963,6  963,6 |  |
| 1.2.2 | Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы среди различных групп населения |  | тыс.руб | Всего:  МБ  ВН | 7921,0  7921,0 | 7921,0  7921,0 |  |
| 1.2.3 | Обеспечение доступа к объектам спорта |  | тыс.руб | Всего:  МБ  ВН | 4986,5  4166,6  826,1 | 4986,5  4166,6  826,1 |  |
| 1.2.4 | Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления |  |  | МБ | 6,5 | 6,5 |  |
| 2. | **Задача 2.** Оказание услуг по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | Бюджетные ассигнования на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | тыс.руб | Всего:  МБ | 227,8  227,8 | 227,8  227,8 |  |
| 2.1 | Результаты: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки |  | чел |  | 15 | 15 |  |
| 2.2 | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Осуществление подготовки спортивного резерва по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта |  | тыс.руб | МБ | 227,8 | 227,8 |  |
| 3 | **Задача 3.**  Укрепление и развитие материально-технической базы учреждения физической культуры и спорта РМР |  | тыс.руб | Всего  МБ | 415,0  415,0 | 415,0  415,0 |  |
| 3.1 | Результаты: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Количество учреждений физической культуры и спорта, получивших субсидию на укрепление и развитие материально-технической базы |  | ед. |  | 1 | 1 |  |
| 3.2 | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Подготовка к отопительному сезону |  | тыс.руб | МБ | 45,0 | 45,0 |  |
| 3.2.2 | Выполнение капитальных и текущих ремонтов, в том числе: |  | тыс.руб | МБ | 370,0 | 370,0 |  |
| Монтаж и установка дверей; установка металлических нащельников в существующем корпусе; монтаж и установка душевых перегородок спортивном зале п. Судоверфь |  | тыс.руб | МБ | 193,5 | 193,5 |  |
| Монтаж и установка дверей в спортивном зале п. Каменники |  | тыс.руб | МБ | 176,5 | 176,5 |  |
| Выполнение противопожарных мероприятий |  | тыс.руб | МБ |  |  |  |
| Итого по ВЦП | | | тыс.руб | Всего  МБ  ВН | 14526,6  13700,5  826,1 | 14526,6  13700,5  826,1 |  |

Используемые сокращения

ВИ - внебюджетные источники.

ВЦП – ведомственная целевая программа.

ОИ - ответственный исполнитель ВЦП.

ОБ - областной бюджет.

МБ - местный бюджет.

БП – бюджет поселения.

ФБ - федеральный бюджет.

интернет - информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет".

Директор МУ «СШ РМР» М.В. Григорьев