ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы  Рыбинского муниципального района

«Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе»  на 2014-2023 годы

за  2021 год

ответственный исполнитель-Управление по культуре, молодежи и спорту

администрации Рыбинского муниципального района

Электронный адрес размещения отчета в сети Интернет: http://www.admrmr.ru/

- Информация о финансировании муниципальной программы

| № п\п | Наименование МЦП/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ | ОБ | МБ | БП |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ВЦП «Культура Рыбинского муниципального района» на 2014-2023 годы | 473.5 | 473.5 | 21 343.4 | 21 343.4 | 70 903.0 | 70 493.8 | 791.0 | 791.0 |  |
| 2 | Основные мероприятия по укреплению и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района» на 2016-2023 годы | 0 | 0 | 2 345.6 | 1 963.3 | 8 737.3 | 8 736.5 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | Задача 1. «Выполнение капитальных и текущих ремонтов в муниципальных учреждениях культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | МУК «Волковский КДК», всего: -благоустройство площади, услуги на выполнение строительного контроля - ремонт стен в зрительном зале - ремонт электропроводки -услуги на выполнение строительного контроля |  |  | 1 500.0 1500. | 1 117.7 | 761.8 262.8 400.9 80.0 18.1 | 761.8 262.8 400.9 80.0 18.1 |  |  |  |
| 2.1.2 | МУК «Ермаковский» ЦД» -разработка проектно- сметной документации -проверка проектно-сметной документации |  |  |  |  | 688.7 450.0 238.7 | 688.7 450.0 238.7 |  |  |  |
| 2.1.3 | МУК «Тихменевский ЦД»,всего -разработка проекта на ремонт здания (фундамент, отмостка, фасад и крыши); -проверка ПСД Ремонт помещения киноаппаратной: - ремонт пола, стен, потолка Ремонт помещений: -установка перегородки между помещениями в фойе -ремонт помещения лестничного марша и помещения кабинета 2-го этажа -ремонт потолка и электромонтажные работы в фойе |  |  | 595.6 45.6 478.1 71.9 | 595.6 45.6 478.1 71.9 | 872.7 304.3 196.3 372.1 | 872.7 304.3 196.3 372.1 |  |  |  |
| 2.1.4 | МУК «Судоверфский КДК» п. Судоверфь: - актуализация ПСД на ремонт здания |  |  |  |  | 149.7 | 149.7 |  |  |  |
| 2.1.5 | МУК «Судоверфский КДК» д. Свингино: -изготовление ПСД на ремонт мягкой кровли; -изготовление ПСД на ремонт зрительного зала |  |  |  |  | 50.6 15.6 35.0 | 50.6 15.6 35.0 |  |  |  |
| 2.1.6 | МУК «Дюдьковский ЦД»: -ремонт мягкой кровли 120 м2, замена трубы слива с кровли, замена отделки парапетов кровли из оцинкованного железа |  |  |  |  | 239.9 | 239.9 |  |  |  |
| 2.1.7 | МУК «Покровский ЦД»: - ПСД; - капитальный ремонт дренажной и ливневой системы; -частичный ремонт кровли |  |  |  |  | 1 191.9 85.0 730.0 376.9 | 1 191.8 85.0 730.0 376.8 |  |  |  |
| 2.1.8 | МУК «Октябрьский КДК»: Ремонт помещений кинозала: -устройство полов; -ремонт помещений; -устройство изделий из ПВХ (перегородки); -электромонтажные работы; -изготовление плакетки; -ПСД |  |  |  |  | 1 175.3 477.8 467.3 93.0 126.0 1.2 10.0 | 1 175.3 477.8 467.3 93.0 126.0 1.2 10.0 |  |  |  |
| 2.1.9 | МУК «Песоченский КДК»: -ремонт кровли музея |  |  | 120.0 | 120.0 | 29.2 | 29.2 |  |  |  |
| 2.1.10 | МУК «Каменниковский ЦД»: -установка искусственного освещения и вентиляции |  |  |  |  | 51.6 | 51.6 |  |  |  |
| 2.1.11 | МУК « Методический центр»: -замена входной двери, ремонт крыльца и коридора; -ремонт полов и стен в кабинетах, ремонт отопления |  |  |  |  | 445.9 79.9 366.0 | 445.9 79.9 366.0 |  |  |  |
| 2.1.12 | МУК «Назаровский КДК», п. Шашково: -ПСД на ремонт кровли |  |  |  |  | 41.2 | 41.2 |  |  |  |
|  | Итого по задаче: |  |  | 2 215.6 | 1 833.3 | 5 698.5 | 5 698.4 |  |  |  |
| 2.2 | Задача 2. «Выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | МУК «Арефинский КДК» -эксплуатационные испытания наружной лестницы, оборудование дополнительной площадки к лестнице, огнезащитная обработка, расчет категории, расчет огнетушителей, изготовление плана эвакуации |  |  |  |  | 59.0 | 59.0 |  |  |  |
| 2.2.2 | МУК «Глебовский ЦД» с.Погорельский ДК: -оборудование путей эвакуации аварийным освещением |  |  |  |  | 49.3 | 49.3 |  |  |  |
| 2.2.3 | МУК «Назаровский КДК», всего п.Шашково: -расширение дверного проема и установка двери запасного выхода; -приобретение аккумулятора для огнетушителей |  |  |  |  | 99.4 94.2 5.2 | 99.4 94.2 5.2 |  |  |  |
| 2.2.4 | МУК «Сретенский КДК»: -расчет независимой оценки пожарного риска |  |  |  |  | 125.0 | 125.0 |  |  |  |
| 2.2.5 | МУК «Судоверфский КДК» д.Свингино - расчет независимой оценки пожарного риска |  |  |  |  | 154.0 | 154.0 |  |  |  |
| 2.2.6 | МУК «Судоверфский КДК» п. Юбилейный -приобретение огнетушителей; -разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  | 28.0 8.0 20.0 | 28.0 8.0 20.0 |  |  |  |
| 2.2.7 | МУК «Дюдьковский ЦД»: -испытание наружных пожарных лестниц, покраска наружных пожарных лестниц, испытание внутреннего пожарного водопровода |  |  |  |  | 58.3 | 58.3 |  |  |  |
| 2.2.8 | МУК «Покровский ЦД»: -перенос пожарного извещателя, испытание пожарных шкафов |  |  |  |  | 16.7 | 16.7 |  |  |  |
|  | Итого по задаче: |  |  |  |  | 589.7 | 589.7 |  |  |  |
| 2.3 | Задача 3. «Приобретение оборудования, мебели, инвентаря в муниципальных учреждениях культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | МБУ «Центр развития культуры и туризма» -приобретение компьютера и комплектующих, компьютерного кресла, телефон |  |  | - |  | 75.0 | 75.0 |  |  |  |
| 2.3.2 | МУК «Методический центр» -приобретение компьютеров |  |  | 130.0 | 130.0 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | МУК «Арефинский КДК»: -приобретение компьютера и комплектующих; -комплектование книжных фондов библиотек |  |  |  |  | 180.0 80.0 100.0 | 180.0 80.0 100.0 |  |  |  |
| 2.3.4 | МУК «Волковский КДК»: -комплектование книжных фондов библиотек |  |  |  |  | 100.0 | 100.0 |  |  |  |
| 2.3.5 | МУК «Глебовский ЦД»: -комплектование книжных фондов библиотек |  |  |  |  | 50.0 | 49.9 |  |  |  |
| 2.3.6 | МУК «Дюдьковский ЦД»: -приобретение компьютера и комплектующих; -комплектование книжных фондов библиотек |  |  |  |  | 180.0 80.0 100.0 | 180.0 80.0 100.0 |  |  |  |
| 2.3.7 | МУК «Ермаковский ЦД»: -комплектование книжных фондов библиотек |  |  |  |  | 100.0 | 100.0 |  |  |  |
| 2.3.8 | МУК «Каменниковский ЦД»: -комплектование книжных фондов библиотек |  |  |  |  | 100.0 | 100.0 |  |  |  |
| 2.3.9 | МУК «Назаровский КДК»: -приобретение компьютера и комплектующих; -комплектование книжных фондов библиотек |  |  |  |  | 150.0 50.0 100.0 | 150.0 50.0 100.0 |  |  |  |
| 2.3.10 | МУК «Октябрьский КДК»: -приобретение компьютера и комплектующих, компьютерного стола; -комплектование книжных фондов библиотек -приобретение и монтаж кондиционеров, мебель для раздевалки |  |  |  |  | 704.1 80.0 150.0 474.1 | 704.1 80.0 150.0 474.1 |  |  |  |
| 2.3.11 | МУК «Песоченский КДК»: -комплектование книжных фондов библиотек |  |  |  |  | 70.0 | 70.0 |  |  |  |
| 2.3.12 | МУК «Покровский ЦД»: -приобретение компьютера и комплектующих; -комплектование книжных фондов библиотек |  |  |  |  | 230.0 80.0 150.0 | 230.0 80.0 150.0 |  |  |  |
| 2.3.13 | МУК «Сретенский КДК»: -приобретение компьютера и комплектующих; -комплектование книжных фондов библиотек |  |  |  |  | 100.0 50.0 50.0 | 100.0 99.5 50.0 |  |  |  |
| 2.3.14 | МУК «Судоверфский КДК»: -приобретение компьютера и комплектующих; -комплектование книжных фондов библиотек |  |  |  |  | 230.0 80.0 150.0 | 230.0 80.0 150.0 |  |  |  |
| 2.3.15 | МУК «Тихменевский ЦД»: -приобретение компьютера и комплектующих; -комплектование книжных фондов библиотек |  |  |  |  | 180.0 80.0 100.0 | 179.9 79.9 100.0 |  |  |  |
|  | Итого по задаче: |  |  | 130.0 | 130.0 | 2 449.1 | 2 448.4 |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие по развитию туризма в Рыбинском муниципальном районе на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1. Повышение уровня туристской привлекательности Рыбинского муниципального района, увеличение туристского потока в район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Строительство (реконструкция) объектов, обеспечивающих инфраструктуры, с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию туристских кластеров всего, в том числе: | 78 898.1 | 34 960.7 | 31 218.3 | 15 327.9 | 0 | 0 | 3 281.2 | 829.4 |  |
| 3.1.1.1 | Дорога Калита-Взлетная полоса-Стрельбище ( на территории «Ярославское взморье»). 1 этап: строительство участка дороги от границы д. Калита до северной границы взлетно-посадочной полосы, с/о Погорельский) | 43 845.3 | 34 960.7 | 17 687.8 | 15 327.9 | 0 | 0 | 1200.0 | 829.4 | работы выполнены (по факту) на основании актов выполненных работ |
| 3.1.1.2 | Дорога Калита- Взлетная полоса- Стрельбище (на территории « Ярославское взморье») 3 этап: строительство участка дороги от се верной границы взлетно- посадочной полосы до Стрельбища, с/о Погорельский) | 35052.8 | 0 | 13 530.5 | 0 | 0 | 0 | 2081.2 | 0 | конкурс на строительство участка дороги не состоялся |
|  | Итого по задаче | 78 898.1 | 34 960.7 | 31 218.3 | 15 327.9 | 0 | 0 | 3 281.2 | 829.4 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 79 371.6 | 35 474.2 | 54 907.3 | 38 634.6 | 79 640.3 | 39 230.3 | 4 072.2 | 1620.4 |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | Фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВЦП «Культура Рыбинского муниципального района» на 2014 -2023 годы |  |  |  |  |
| Число культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры | единица | 3 430 | 4 000 | 4 193 |
| Число посещений культурно-досуговых мероприятий | единица | 170 000 | 187 260 | 189 539 |
| Доля населения, участвующего в деятельности клубных формирований, от общего количества населения | процент | 15 | 14.8 | 14.8 |
| Количество районных общественно-значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества | единица | 20 | 28 | 28 |
| Процент охвата населения библиотечно-информационным обслуживанием от общего количества населения | процент | 44.0 | 44.4 | 44.4 |
| Количество информационно-методических и организационных мероприятий (профессиональные конкурсы, семинары) | единица | 20 | 50 | 50 |
| Доля специалистов, принимающих участие в информационно- методических мероприятиях, от общего количества специалистов | процент | 100 | 100 | 100 |
| Количество работников культуры, получивших социальную помощь в части компенсации стоимости коммунальных услуг | человек | 90 | 83 | 83 |
| Основные мероприятия по укреплению и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района» на 2016-2023 годы |  |  |  |  |
| Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в хорошем состоянии, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процент | 40 | 80 | 80 |
| Доля зданий муниципальных учреждений культуры, соответствующих обязательным требованиям пожарной безопасности, в общем количестве зданий учреждений культуры | процент | 26 | 80 | 80 |
| Основные мероприятия по развитию туризма в Рыбинском муниципальном районе на 2015-2023 год |  |  |  |  |
| Количество туристов и экскурсантов, посетивших Рыбинский район | человек | 177 953 | 186 850 | 300 339 |
| Количество новых объектов туристического показа | единица | 2 | 2 | 2 |

3. Сведения об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в  муниципальную программу:

| Наименование программы | Перечень изменений | Причина изменений |
| --- | --- | --- |
| Постановление администрации от 04.08.2014 № 1441 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе» на 2014-2023 годы | Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 01.02.2021 № 85 | В соответствии с решениями Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 26.11.2020 № 14; от 17.12.2020 № 21; от 17.12.2020 № 22 |
|  | Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 07.06. 2021 № 708 | В соответствии с решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 18.03.2021 № 70 |
|  | Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 10.08.2021 № 992 | В соответствии с решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 24.06.2021 № 96 |
|  | Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 25.10.2021 № 1288 | В соответствии с решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 23.09.2021 № 113 |
|  | Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 19.01.2022 № 31 | В соответствии с решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 16.12.2021 № 157 |

Заместитель начальника Управления

по культуре, молодежи и спорту

администрации Рыбинского

муниципального  района                                                                                                                               Л.Ю. Загаданова