Форма 1

ОТЧЕТ

о реализации основных мероприятий, входящих в состав

муниципальной программы Рыбинского муниципального района

«Управление муниципальным имуществом

Рыбинского муниципального района»

на 2014-2022 годы

за 2019 год

1. Информация о финансировании основного мероприятия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи муниципальной программы | Объем финансирования, тыс. руб. | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| МБ | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Повышение эффективности использования муниципального имущества | 308,6 | 305,4 | Снижение транспортного налога в связи со снятием с учёта а/транспортных средств |
| 1.1. | Обеспечение сохранности муниципального имущества, составляющего муниципальную казну, на период до передачи в оперативное управление, хозяйственное ведение, во временное пользование и владение или до момента приватизации муниципального имущества | 163,1 | 159,9 |  |
| 1.2. | Выполнение мероприятий по устранению аварийных ситуаций, возникающих при эксплуатации муниципального имущества, составляющего муниципальную казну | 145,5 | 145,5 |  |
| 2 | Обеспечение сохранности муниципального имущества, составляющего муниципальную казну, на период до передачи в оперативное управление, хозяйственное ведение, во временное пользование и владение или до момента приватизации муниципального имущества | 400,6 | 400,6 |  |
| 2.1. | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества | 400,6 | 400,6 |  |
|  | Итого: | 709,2 | 706,0 |  |

К годовому отчету прилагается информация о выполнении целевых показателей и задач основного мероприятия

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Целевые показатели МП «Управление муниципальным имуществом Рыбинского муниципального района» | | | | |
| 1.1 | Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | тыс. руб. | 1261,0 | 1000,0 | 1407,628 |
| 1.2 | Доходы от реализации муниципального имущества | тыс. руб. | 314,35 | 1277, 75 | 1277, 75 |
| 2 | Задача 1. Повышение эффективности использования муниципального имущества | | | | |
| 2.1 | Количество проверок эффективности и целевого использования муниципального имущества, переданного во временное владение и пользование, а также закрепленного на вещном праве за муниципальными предприятиями и учреждениями | Ед. | 10 | 21 | 21 |
| 2.2 | Доля выставленных претензий арендаторам по оплате задолженности по арендной плате и пени за несвоевременное внесение арендной платы от общего количества договоров аренды с нарушением сроков оплаты | % | 28 | 100 | 100 |
| 3 | Задача 2. Организация системы учета и инвентаризации муниципального имущества, предоставления сведений о нем | | | | |
| 3.1 | Доля объектов недвижимого имущества, внесенных в реестр муниципального имущества, прошедших техническую инвентаризацию, что подтверждено паспортом технической инвентаризации установленного образца | % | 27 | 43 | 43 |

МБ - местные бюджеты

Муниципальная программа - муниципальная программа Рыбинского муниципального района

ОИ - ответственный исполнитель

Начальник управления недвижимости, строительства и инвестиций администрации РМР К.В. Рощин