Форма 1

ОТЧЕТ о реализации подпрограммы

**«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Рыбинского муниципального района»**

**за первое полугодие 2019 года**

**Управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района**

<https://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1819-mtsp-patrioticheskoe-vospitanie-grazhdan-rossijskoj-federatsii-prozhivayushchikh-na-territorii-rybinskogo-munitsipalnogo-rajona> (электронный адрес размещения отчета в интернете)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения мероприятия | | | | Объем финансирования за счет средств бюджета,  тыс. руб. | | Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана |
| единица измерения | план [<\*>](#Par2051) | | факт | план  [<\*>](#Par2051) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель- Доля граждан, принимающих участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи | % | 52 | | 42 | ОБ 50,5  МБ 240,0 | 180 | Результатом является годовой показатель |
| 1.1 | Задача 1 Содействие функционированию системы межведомственного взаимодействия по вопросам патриотического воспитания | | | | | ОБ 38,9  МБ 131,0 | -  116,4 |  |
| 1.2 | Мероприятия |  | |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Поддержка деятельности детских и молодёжных общественных объединений патриотической направленности, в т.ч. участие в областных соревнованиях, посвященных Дню Защитника Отечества; участие в спортивных соревнованиях молодежи сельских поселений Ярославской области «Сельские игры» | мероприятия | | 4 | 3 | ОБ 12,4  МБ 19,0 | -  7,0 | Результатом является годовой показатель |
| 1.2.2 | Участие в семинарах, совещаниях, слетах, фестивалях и других областных и межрегиональных мероприятиях патриотической направленности | мероприятия | | 38 | 19 | ОБ  МБ 21,5 | -  18,9 | Результатом является годовой показатель |
| 1.2.3 | Проведение муниципальных этапов Всероссийских мероприятий патриотической направленности, в том числе «Безопасное колесо» и др. | мероприятия | | 5 | 5 | ОБ  МБ 30,0 | -  30,0 | Результатом является годовой показатель |
| 1.2.5 | Проведение выставок, смотров, сборов, слетов, конкурсов, в том числе конкурса на лучшую подготовку граждан Рыбинского муниципального района к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу | мероприятия | | 6 | 4 | ОБ 26,5  МБ 60,5 | -  60,5 | Результатом является годовой показатель |
| 2 | **Задача 2**  Проведение мероприятий по внедрению в деятельность субъектов патриотического воспитания современных форм, методов и средств воспитательной работы | | | | | ОБ 8,6  МБ 75,0 | -  29,6 |  |
| 2.1 | Мероприятия |  | |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Реализация проектов патриотической направленности, в том числе «Мы-Ушаковцы», детско-семейного проекта «Край, в котором я живу» и др. | мероприятия | | 3 | 1 | ОБ  МБ 12,0 |  | Результатом является годовой показатель |
| 2.1.2 | Проведение муниципальных фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, праздников в том числе фестиваля «Парад музеев» | мероприятия | | 3 |  | ОБ  МБ 4,0 | - | Результатом является годовой показатель |
| 2.1.3 | Проведение соревнований, сборов патриотической направленности, в том числе по лично-командному открытому Всероссийскому мотоциклетному кроссу, посвященному памяти В.П. Чкалова | мероприятия | | 3 | 1 | ОБ  МБ-17,0 | -  8,9 | Результатом является годовой показатель |
| 2.1.4 | Организация надлежащего содержания мемориальных объектов, памятников, мест воинских захоронений, проведение работ по их благоустройству | мероприятия | | 4 | 1 | ОБ  МБ 1,0 |  | Результатом является годовой показатель |
| 2.1.5 | Проведение мероприятий, посвящённых памятным датам и событиям России | мероприятия | | 8 | 3 | ОБ  МБ 8,0 | -  7,7 | Результатом является годовой показатель |
| 2.1.6 | Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение уровня электоральной активности молодёжи | мероприятия | | 2 |  | ОБ  МБ 8,0 |  | Результатом является годовой показатель |
| 2.1.7 | Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности по противодействию идеологии экстремизма и терроризма | мероприятия | | 9 | 3 | ОБ 8,6  МБ 12,0 | -  9,8 | Результатом является годовой показатель |
| 2.1.8 | Организация и проведение мероприятий по воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов России | мероприятия | | 2 | 1 | ОБ  МБ 8,0 | 3,2 | Результатом является годовой показатель |
| 2.1.9 | Издание буклетов, плакатов и прочей продукции патриотической направленности | количество | | 9 | 1 | ОБ  МБ 5,0 |  | Результатом является годовой показатель |
| 3 | **Задача 3** Военно-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, формирование у молодёжи положительной мотивации к прохождению военной службы | | | | | ОБ 3,0  МБ 26,0 | -  26,0 |  |
| 3.1 | Мероприятия |  | |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Проведение молодежно – патриотических акций, в том числе «День призывника», Всероссийской акции «Я – гражданин России», Всероссийской молодежной акции, посвященной Дню России и др. | количество | | 5 | 4 | ОБ 3,0  МБ 17,0 | -  17,0 | Результатом является годовой показатель |
| 3.1.2 | Проведение спортивных соревнований, спартакиад по допризывной подготовке, в том числе «Призывник России», соревнований по пулевой стрельбе и др. | количество | | 4 | 4 | ОБ  МБ 9,0 | -  9,0 | Результатом является годовой показатель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | **Задача 4** Создание условий для увеличения численности граждан, успешно сдавших нормы ГТО | | | | ОБ  МБ 8,0 | -  8,0 |  |
| 4.1 | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Формирование нормативно-правовой и методической базы внедрения комплекса ГТО | штук | 2 | 2 | ОБ  МБ 0,5 | -  0,5 | Результатом является годовой показатель |
| 4.1.2 | Проведение мероприятий по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" | мероприятие | 3 | 3 | ОБ  МБ 4,5 | -  4,5 | Результатом является годовой показатель |
| 4.1.3 | Организация и проведение пропагандистской и информационной работы по привлечению населения к выполнению нормативов и требований комплекса ГТО | выпуск | 8 | 8 | ОБ  МБ 3,0 | 3,0 | Результатом является годовой показатель |
|  | Итого по подпрограмме | | | | ОБ 50,5  МБ 240,0 | 180,0 |  |

Начальник  управления

по культуре, молодёжи и спорту

администрации Рыбинского

муниципального района В.В. Пантелеев