

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# АДМИНИСТРАЦИИ

### Рыбинского муниципального района

от 12.02.2016 № 149

Об утверждении муниципальной целевой  
программы «Укрепление и развитие

материально - технической базы учреждений образования

Рыбинского муниципального района на 2016 – 2018 годы»

В целях укрепления и развития материально-технической базы учреждений образования Рыбинского муниципального района, в соответствии с постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 25.04.2014 № 703 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах местного самоуправления и структурных подразделениях Администрации Рыбинского муниципального района», решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 24.12.2015 № 48 «О бюджете Рыбинского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017-2018гг.», администрация Рыбинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования Рыбинского муниципального района на 2016-2018 годы» (Приложение).
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района Кожинову Т.А..

Глава администрации Рыбинского

муниципального района Т.А.Смирнова

Приложение

к постановлению администрации

Рыбинского муниципального района

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ**

**УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

**НА 2016-2018 ГОДЫ**

**ПАСПОРТ МЦП**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки реализации МЦП | 2016 - 2018 годы | |
| Куратор МЦП | Заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района Кожинова Т.А., тел. 21-46-38 | |
| Ответственный исполнитель МЦП | Управление образования администрации Рыбинского муниципального района. | Заместитель начальника – Бобков М.Ю., тел. 21-31-09 |
| Исполнитель МЦП | Муниципальные учреждения сферы образования РМР | Руководители образовательных организаций |
| Электронный адрес размещения МЦП в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upravlenie-obrazovaniya/dokumenty/programmy | |

Общая потребность в ресурсах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Плановый объем финансирования, тыс.руб. | | | |
| всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| - местный бюджет | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0 |
| - областной бюджет |  | - | - | - |
| Итого по МЦП\* | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0 |

\*Объем средств финансирования на 2016 -2018 годы носит прогнозный характер и подлежит уточнению при внесении изменений в Закон Ярославской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017-2018г.г.» и в решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального района «О бюджете Рыбинского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017-2018гг.».

I. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации МЦП

Основными стратегическими целями развития системы образования Рыбинского муниципального района являются:

- обеспечение доступности качественного образования, повышение его эффективности,

- совершенствование материально- технической базы образовательных учреждений;

- приведение материально-технической базы образовательных учреждений Рыбинского муниципального района в соответствие с требованиями к качеству муниципальных услуг.

Система образования Рыбинского муниципального района представлена 31 образовательными учреждениями:

- 11 детских садов;

- 18 общеобразовательных учреждений;

- 2 учреждения дополнительного образования.

С 1 сентября 2016 года в муниципальных образовательных учреждениях планируется обучение 3 457 обучающихся, из них:

- 2073 обучающихся в общеобразовательных учреждениях в т.ч. 1741 в учреждениях дополнительного образования;

- 1384 в дошкольных образовательных учреждениях;

В последние годы в Рыбинском муниципальном районе проводится большая работа по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений. Но темпы износа зданий и их инженерных коммуникаций существенно опережают темпы их ремонта и строительства, поэтому многие образовательные учреждения требуют капитального ремонта и реконструкции. Указанные факторы негативно влияют на образовательный процесс, создают угрозу жизни и здоровью детей и сотрудников.

Расширение доступа к качественному образованию упирается в такие проблемы, как несоответствие условий в ряде учреждений требованиям Роспотребнадзора и Госпожнадзора, стареющая материально-техническая база образовательных учреждений.

В связи с этим в 2016-2018 гг. необходимо провести в ряде учреждений строительство и восстановление теневых навесов, ремонты туалетов, кровли, медицинских блоков, умывальных, системы отопления, крыльца, бомбоубежища, помещений, заменить электропроводку, подвести горячую воду в кабинеты начальных классов; оборудовать эвакуационные выходы, модернизировать системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ).

По состоянию на 01.09.2015 года 17 школьных автобусов осуществляют перевозку обучающихся Рыбинского муниципального района по 24-м школьным маршрутам. Парк автобусов требует значительного обновления ввиду физического износа. К началу 2016/2017 учебного года потребность в замене автобусов возрастает до 7-ми единиц.

Риском реализации мероприятий Программы можно выделить следующие: не обеспеченность выполнения мероприятий финансовыми средствами.

II. Цель МЦП

Цель Программы: укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений Рыбинского муниципального района и обеспечение их безопасности, обновление парка школьных автобусов.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование цели | Показатель | | | | | | Предельное значение показателя |
| наименование | единица измерения | базовое значение | плановое значение | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений Рыбинского муниципального района и обеспечение их безопасности. | Обеспечение условий безопасного функционирования образовательных учреждений | Кол-во учреждений | 30 | 26 | 28 | 30 | 30 |
| Выполнение предписаний надзорных органов | Кол-во учреждений | 20 | 15 | 18 | 20 |

III. Задачи МЦП

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи | Результат | | | | |
| наименование | единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Задача 1. Проектирование для строительства (реконструкции) объектов образования | Кол-во подготовленной ПСД | ед. | 3 | 0 | 0 |
| Задача 2. Создание условий безопасности в образовательных учреждениях | Кол-во учреждений, в которых улучшены условия безопасности. | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Задача 3. Выполнение предписаний Роспотребнадзора в образовательных учреждениях | Кол-во учреждений, в которых улучшены условия пребывания воспитанников, в соответствии с требованиями САНпина | ед. | 5 | 4 | 4 |
| Задача 4. Выполнение предписаний Госпожнадзора в образовательных учреждениях | Кол-во учреждений, в которых улучшены условия пребывания воспитанников, в соответствии с требованиями пожарной безопасности | ед. | 4 | 5 | 5 |
| Задача 5. Содержание школьных автобусов | Кол-во учреждений, в которых осуществляется эксплуатация школьных автобусов | ед. | 15 | 15 | 15 |
| Задача 6. Обновление парка школьных автобусов | Кол-во приобретенных автобусов | ед. | 2 | 2 | 2 |

IV. Механизмы реализации МЦП

Система управления реализацией Программы предполагает реализацию следующих основных направлений:

- Координация работы по подготовке материальной базы для организации образовательного процесса обучающихся и воспитанников с участием Управления образования, образовательных учреждений;

- Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Контроль реализации Программы осуществляет администрация Рыбинского муниципального района в лице заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района Кожиновой Т.А.

Общую координацию, текущее руководство и оперативный контроль хода реализации Программы, ответственность за её эффективность и результативность осуществляет Управление образования.

Проверка целевого использования средств федерального, областного и местного бюджетов, выделенных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Отчеты о реализации МЦП предоставляются в сроки и по форме в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации РМР от 25.04.2014 № 703.

V. Перечень мероприятий МЦП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия | | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования,тыс.руб. | | | Исполнитель и соисполнители мероприятия |
| единица измерения | плановое значение | всего | МБ | ОБ |
| 1 | Задача 1.  Проектирование для строительства (реконструкции) объектов образования | | | 2016 - 2018 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 2016 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2017 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2018 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.1 | Реконструкция спортивного зала МОУ Ломовская СОШ |  |  | 2016 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 1.2 | Реконструкция спортивного зала МОУ Песоченская СОШ |  |  | 2016 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 1.3 | Реконструкция фасада МОУ Песоченская СОШ |  |  | 2016 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 2 | Задача 2  Создание условий безопасности в образовательных учреждениях | | | **2016 - 2018** | **600.00** | **600.00** |  |  |
| **2016** | **600.00** | **600.00** |  |
| 2017 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2018 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.1 | Восстановление ограждения МОУ Ермаковская СОШ | Количество учреждений | 1 | **2016** | **600.00** | **600.00** |  | Управление образования, образовательная организация |
| 2.2 | Восстановление ограждения МОУ Арефинская СОШ |  |  | 2017 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 2.3 | Восстановление ограждения МОУ Тихменевская СОШ |  |  | 2018 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3 | Задача 3  Выполнение предписаний Роспотребнадзора в образовательных учреждениях | | | **2016 - 2018** | **5 200,0** | **5 200,0** |  |  |
| **2016** | **5 200,0** | **5 200,0** |  |
| 2017 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2018 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.1 | детский сад п. Октябрьский | | | | | | | |
| - строительство теневых навесов | Количество учреждений | 1 | **2016** | **600.00** | **600.00** |  | Управление образования, образовательная организация |
|  | 2017 | 0.00 | 0.00 |  |
| - ремонт помещений дошкольных групп |  |  | 2018 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3.2 | детский сад п. Судоверфь | | | | | | | |
| - ремонт кровли | Количество учреждений | 1 | **2016** | **300.00** | **300.00** |  | Управление образования, образовательная организация |
| - строительство теневых навесов |  |  | 2017 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 2018 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.3 | детский сад п. Дюдьково | | | | | | | |
| - строительство теневых навесов |  |  | 2017 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| -ремонт дошкольных групп |  |  | 2018 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3.4 | детский сад п. Ермаково | | | | | | | |
| -ремонт дошкольных групп |  |  | 2017 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| -строительство теневых навесов |  |  | 2018 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3.5 | детский сад п. Каменники | | | | | | | |
| - ремонт кровли |  |  | 2017 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| -строительство теневых навесов |  |  | 2018 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3.6 | детский сад с. Покров | | | | | | | |
| - приобретение материально-хозяйственных запасов | Количество учреждений | 1 | **2016** | **300.00** | **300.00** |  | Управление образования, образовательная организация |
| 3.7 | детский сад с. Сретенье | | | | | | | |
| - ремонт дошкольных групп |  |  | 2018 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| -ремонт санузла |  |  | 2017 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3.8 | детский сад п. Песочное | | | | | | | |
| - ремонт кровли |  |  | 2017 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3.9 | детский сад п. Тихменево | | | | | | | |
| -ремонт прачечной |  |  | 2017 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| - ремонт кровли |  |  | 2018 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3.10 | детский сад п. Костино | | | | | | | |
| - ремонт асфальтового покрытия |  |  | 2017 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3.11 | МОУ Арефинская СОШ | | | | | | | |
| -ремонт санузла |  |  | 2016 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| - ремонт медицинского кабинета |  |  | 2018 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3.12 | МОУ Ермаковская СОШ | | | | | | | |
| - ремонт холла |  |  | 2017 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3.13 | МОУ Октябрьская СОШ | | | | | | | |
| - ремонт санузла |  |  | 2016 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 2018 | 0.00 | 0.00 |  |
| -ремонт крыльца |  |  | 2016 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3.14 | МОУ Ломовская СОШ | | | | | | | |
| - ремонт спортзала |  |  | 2016 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| - ремонт санузла |  |  | 2018 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3.15 | МОУ Сретенская СОШ | | | | | | | |
| - ремонт пищеблока |  |  | 2016 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| - ремонт санузла |  |  | 2018 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3.16 | МБУ Шашковская ОО | | | | | | | |
| - ремонт пищеблоков | Количество учреждений | 1 | **2016** | **2 000.00** | **2 000.00** |  | Управление образования, образовательная организация |
| - ремонт санузла |  |  | 2018 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3.17 | МОУ Покровская ООШ | | | | | | | |
| - ремонт крыльца |  |  | 2016 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| -ремонт цокольного этажа |  |  | 2017 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3.18 | МОУ начальная школа-детский сад п. Красная Горка | | | | | | | |
| - ремонт кровли |  |  | 2017 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3.19 | МОУ Болтинская СОШ | | | | | | | |
| - ремонт кровли |  |  | 2018 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3.20 | МОУ Каменниковская СОШ | | | | | | | |
| - ремонт спортзала |  |  | 2017 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| - ремонт кровли |  |  | 2018 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3.21 | МОУ Милюшинская СОШ | | | | | | | |
| - ремонт пищеблока | Количество учреждений | 1 | **2016** | **2 000.00** | **2 000.00** |  | Управление образования, образовательная организация |
| - ремонт кровли |  |  | 2018 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3.22 | МОУ Глебовская СОШ | | | | | | | |
| - ремонт пищеблока |  |  | 2018 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3.23 | МОУ Назаровская ООШ | | | | | | | |
| - ремонт спортзала |  |  | 2017 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3.24 | МОУ Николо-Кормская СОШ | | | | | | | |
| - реконструкция трактодрома |  |  | 2016 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| - ремонт спортзала |  |  | 2018 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3.25 | МОУ Песоченская СОШ | | | | | | | |
| -реконструкция обеденного зала |  |  | 2016 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| -ремонт спортзалов |  |  | 2016 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| - ремонт актового зала |  |  | 2017 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3.26 | МОУ начальная школа-детский сад п. Юбилейный | | | | | | | |
| - асфальтирование территории |  |  | 2016 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 4 | Задача 4  Выполнение предписаний Госпожнадзора в образовательных учреждениях | | | **2016 - 2018** | **1 700.00** | **1 700.00** |  |  |
| **2016** | **1 700.00** | **1 700.00** |  |  |
| 2017 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 2018 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 4.1 | детский сад п. Дюдьково | | | | | | | |
| - модернизация АПС | Количество учреждений | 1 | **2016** | **500.00** | **500.00** |  | Управление образования, образовательная организация |
| 4.2 | детский сад п. Ермаково | | | | | | | |
| - модернизация АПС | Количество учреждений | 1 | 2016 | 500.00 | 500.00 |  |  |
| 4.3 | детский сад п. Каменники | | | | | | | |
| - модернизация АПС | Количество учреждений | 1 | **2016** | **300.00** | **300.00** |  |  |
| - ремонт кровли с ограждающими конструкциями | Количество учреждений | 1 | **2016** | **500.00** | **500.00** |  |  |
| 4.4 | детский сад п. Тихменево | | | | | | | |
| - модернизация АПС | Количество учреждений | 1 | **2016** | **400.00** | **400.00** |  |  |
| 4.5 | МОУ Покровская ООШ | | | | | | | |
|  | - модернизация АПС |  |  | 2016 | 320.00 | 320.00 |  |  |
| 4.6 | МОУ Глебовская СОШ | | | | | | | |
| - модернизация АПС |  |  | 2016 | 400.00 | 400.00 |  |  |
| 4.7 | МОУ Ломовская СОШ | | | | | | | |
| - модернизация АПС |  |  | 2016 | 400.00 | 400.00 |  |  |
| 4.1 | МОУ Середневская ООШ | | | | | | | |
| - модернизация АПС |  |  | 2017 | 400.00 | 400.00 |  |  |
| 4.11 | МОУ Тихменевская СОШ | | | | | | | |
| - модернизация АПС |  |  | 2017 | 400.00 | 400.00 |  |  |
| 4.12 | МБУ Шашковская ОО | | | | | | | |
| - модернизация АПС |  |  | 2017 | 400.00 | 400.00 |  |  |
| **5** | **Задача 5 Содержание школьных автобусов** | | | **2016 - 2018** | **500.00** | **500.00** |  |  |
| **2016** | **500.00** | **500.00** |  |  |
| 2017 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 2018 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 5.1 | ремонт и ТО школьных автобусов | | | **2016** | **500.00** | **500.00** |  |  |
| 2017 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 2018 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| **6** | **Задача 6 Обновление парка школьных автобусов** | | | **2016 – 2018** | **2 000.00** | **2 000.00** |  |  |
| **2016** | **2 000.00** | **2 000.00** |  |  |
| 2017 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 2018 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 6.1 | Приобретение школьного автобуса Милюшинская СОШ | Количество учреждений | 1 | **2016** | **1 000.00** | **1 000.00** |  |  |
| 6.2 | Приобретение школьного автобуса Николо-Кормская СОШ | Количество учреждений | 1 | **2016** | **1 000.00** | **1 000.00** |  |  |
|  | Итого по МЦП |  |  | **2016 – 2018** | **10 000.00** | **10 000.00** |  |  |
| **2016** | **10 000.00** | **10 000.00** |  |  |
| 2017 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 2018 | 0.00 | 0.00 |  |  |

Используемые сокращения:

АПС – автоматическая пожарная сигнализация

МБ - местный бюджет

МОУ – муниципальное образовательное учреждение

МЦП - муниципальная целевая программа

ОБ - областной бюджет

ООШ – основная общеобразовательная школа

ПСД – проектно-сметная документация

СанПиН – санитарные правила и нормы

СОШ – средняя общеобразовательная школа

ТО – техническое обслуживание

Начальник Управления образования И.В.Комарова